## Ex1
Projeto | BAC | PV | EV | AC | Interpretação
1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | No prazo e no orçamento
2 | 9000 | 300 | 300 | 250 | No prazo e abaixo do orçamento
3 | 10000 | 400 | 400 | 500 | No prazo e acima do orçamento
4 | 20000 | 150 | 200 | 200 | Adiantado e no orçamento
5 | 5000 | 300 | 350 | 310 | Adiantado e abaixo do orçamento
6 | 3000 | 100 | 150 | 200 | Adiantado e acima do orçamento
7 | 10000 | 500 | 400 | 400 | Atrasado e no orçamento
8 | 23000 | 500 | 400 | 350 | Atrasado e abaixo do orçamento
9 | 15000 | 500 | 400 | 490 | Atrasado e acima do orçamento

## Ex2.1
Data | PV | Semana | WBS ID | Milestones
1994-11-19 | 2000 | 0
1994-11-26 | 3500 | 1
1994-12-03 | 4500 | 2
1994-12-10 | 6000 | 3 | 10000 | Aprovação do plano detalhado
1994-12-17 | 12500 | 4
1994-12-24 | 14000 | 5
1994-12-31 | 14500 | 6 | 11000 | Design de especificações funcionais
1995-01-07 | 22500 | 7
1995-01-14 | 27000 | 8
1995-01-21 | 32000 | 9 | 12000 | Instalação de equipamentos
1995-01-28 | 37000 | 10
1995-02-04 | 38500 | 11
1995-02-11 | 41000 | 12 | 13000 | Desenvolvimento do protótipo
1995-02-18 | 47000 | 13
1995-02-25 | 49500 | 14 | 14000 | Desenvolvimento da aplicação
1995-03-04 | 50000 | 15
1995-03-11 | 50500 | 16
1995-03-18 | 51000 | 17 | 15000 | Entrega final

## Ex2.2 EV AC
Data | PV | EV | AC
1994-11-19 | 2000
1994-11-26 | 3500
1994-12-03 | 4500
1994-12-10 | 6000
1994-12-17 | 12500
1994-12-24 | 14000
1994-12-31 | 14500
1995-01-07 | 22500
1995-01-14 | 27000
1995-01-21 | 32000
1995-01-28 | 37000
1995-01-29 |  | 19950 | 32300
1995-02-04 | 38500
1995-02-11 | 41000
1995-02-18 | 47000
1995-02-25 | 49500
1995-03-04 | 50000
1995-03-11 | 50500
1995-03-18 | 51000

## Ex2.3 EVM
Elementos do EVM | 1995-01-29 | Interpretação
PV | 37000 | Custo Orçado das tarefas planejadas até a data é de 37000
EV | 19950 | Custo planejado das tarefas que foram completadas é de 19950
AC | 32300 | Custo real das tarefas que foram completadas é de 32300
CV | -12350 | Estima-se ter um prejuízo de $ 12.350,00
CV% | 61.76% | 61,76% do custo do trabalho será entregue na data
SV | -17050 | A variação de cronograma será de -17.050,00
SV% | 53.92% | 53,92% do custo do cronograma será entregue na data
CPI | 0.61765 | Custos acima do orçado
SPI | 0.53919 | Projeto atrasado
CSI | 0.33303 | A chance de recuperação de orçamento e prazo é de 33.3%
ETC | 31571.4286 | Estimativa do custo do trabalho necessário para se completar o projeto é de $ 31571,43
EAC | 82571.4286 | Estimativa do custo do trabalho executado ao final do projeto é de 82571,4285714286
PCO | 31571.4286 | Estima-se um gasto de $ 31.571,43 a mais do que o planejado para o projeto
PCOP | 61.9% | Estima-se um gasto de 61,9% a mais do que o planejado para o projeto
TAC | 1995-03-19 20:31 | A estimativa de entrega do projeto é em 19/03/1995
DAC | -1.8546 | O projeto atrasará 1,85463659148081 dias
BAC | 51000 | O custo planejado para o projeto é de 51000
PAC | 1995-03-18 | A data prevista para término do projeto é 18/03/1995
O projeto está muito atrasado e gastando muito acima do planejado e as chances de recuperação do planejamento são de aproximadamente 33%

## Ex2.4 TV
Data | PV | EV
1994-11-19 | 2000
1994-11-26 | 3500
1994-12-03 | 4500
1994-12-10 | 6000
1994-12-17 | 12500
1994-12-24 | 14000
1994-12-31 | 14500
1995-01-04 18:27 |  | 19950
1995-01-07 | 22500
1995-01-14 | 27000
1995-01-21 | 32000
1995-01-28 | 37000
1995-01-29 |  | 19950
1995-02-04 | 38500
1995-02-11 | 41000
1995-02-18 | 47000
1995-02-25 | 49500
1995-03-04 | 50000
1995-03-11 | 50500
1995-03-18 | 51000
| 7 | 8000 | 1142.8571
19950=1142.86*x+14500
19950-14500=1142.86x
4.7687
1995-01-04 18:27
TV= | 24.2313 | dias de atraso
4.7687
Formulas:
PV = A8+[PV, row above]

## Ex2.6 EV AC
Data | PV | EV | AC
1994-11-19 | 2000
1994-11-26 | 3500
1994-12-03 | 4500
1994-12-10 | 6000
1994-12-17 | 12500
1994-12-24 | 14000
1994-12-31 | 14500
1995-01-07 | 22500
1995-01-14 | 27000
1995-01-21 | 32000
1995-01-28 | 37000
1995-02-04 | 38500
1995-02-11 | 41000
1995-02-18 | 47000
1995-02-25 | 49500
1995-02-26 |  | 40730 | 47250
1995-03-04 | 50000
1995-03-11 | 50500
1995-03-18 | 51000

## Ex2.7 EVM
Elementos do EVM | 1995-02-26 | Interpretação
PV | 49500 | Custo Orçado das tarefas planejadas até a data é de 49500
EV | 40730 | Custo planejado das tarefas que foram completadas é de 40730
AC | 47250 | Custo real das tarefas que foram completadas é de 47250
CV | -6520 | Estima-se ter um prejuízo de $ 6520,00
CV% | 86.2% | 86,20% do custo do trabalho será entregue na data
SV | -8770 | A variação de cronograma será de -8770,00
SV% | 82.28% | 82,28% do custo do cronograma será entregue na data
CPI | 0.86201 | Custos acima do orçado
SPI | 0.82283 | Projeto atrasado
CSI | 0.70929 | A chance de recuperação de orçamento e prazo é de 70.92%
ETC | 8164.0069 | Estimativa do custo do trabalho necessário para se completar o projeto é de 8164,00687453965
EAC | 59164.0069 | Estimativa do custo do trabalho executado ao final do projeto é de 59164,0068745396
PCO | 8164.0069 | Estima-se um gasto de $ 8.164,01 a mais do que o planejado para o projeto
PCOP | 16.01% | Estima-se um gasto de 16,01% a mais do que o planejado para o projeto
TAC | 1995-03-19 05:10 | A estimativa de entrega do projeto é em 19/03/1995
DAC | -1.2153 | O projeto atrasará 1,21532040265447 dias
BAC | 51000 | O custo planejado para o projeto é de 51000
PAC | 1995-03-18 | A data prevista para término do projeto é 18/03/1995
O projeto está moderadamente atrasado e gastando moderadamente acima do planejado e as chances de recuperação do planejamento são de aproximadamente 71%, mostrando uma grande melhora em relação à última análise do projeto

## Ex2.8 TV
Data | PV | EV
1994-11-19 | 2000
1994-11-26 | 3500
1994-12-03 | 4500
1994-12-10 | 6000
1994-12-17 | 12500
1994-12-24 | 14000
1994-12-31 | 14500
1995-01-07 | 22500
1995-01-14 | 27000
1995-01-21 | 32000
1995-01-28 | 37000
1995-02-04 | 38500
1995-02-10 05:51 |  | 40730
1995-02-11 | 41000
1995-02-18 | 47000
1995-02-25 | 49500
1995-02-26 |  | 40730
1995-03-04 | 50000
1995-03-11 | 50500
1995-03-18 | 51000
7 | 2500 | 357.1429
6.244
1995-02-10 05:51
TV= | 15.756 | dias de atraso
Formulas:
PV = A13+[PV, row above]

## Ex2.10 EV AC
Data | PV | EV | AC
1994-11-19 | 2000
1994-11-26 | 3500
1994-12-03 | 4500
1994-12-10 | 6000
1994-12-17 | 12500
1994-12-24 | 14000
1994-12-31 | 14500
1995-01-07 | 22500
1995-01-14 | 27000
1995-01-21 | 32000
1995-01-28 | 37000
1995-02-04 | 38500
1995-02-11 | 41000
1995-02-18 | 47000
1995-02-25 | 49500
1995-03-04 | 50000
1995-03-11 | 50500
1995-03-18 | 51000
1995-03-19 |  | 50500 | 51150

## Ex2.11 EVM
Elementos do EVM | 1995-03-19 | Interpretação
PV | 51500 | Custo Orçado das tarefas planejadas até a data é de 51500
EV | 50500 | Custo planejado das tarefas que foram completadas é de 50500
AC | 51150 | Custo real das tarefas que foram completadas é de 51150
CV | -650 | Estima-se ter um prejuízo de $ 650,00
CV% | 98.73% | 98,73% do custo do trabalho será entregue na data
SV | -1000 | A variação de cronograma será de -1000,00
SV% | 98.06% | 98,06% do custo do cronograma será entregue na data
CPI | 0.98729 | Custos acima do orçado
SPI | 0.98058 | Projeto atrasado
CSI | 0.96812 | A chance de recuperação de orçamento e prazo é de 96.81%
ETC | 656.4356 | Estimativa do custo do trabalho necessário para se completar o projeto é de 656,435643564357
EAC | 51656.4356 | Estimativa do custo do trabalho executado ao final do projeto é de 51656,4356435644
PCO | 656.4356 | Estima-se um gasto de $ 656,44 a mais do que o planejado para o projeto
PCOP | 1.287% | Estima-se um gasto de 1,29% a mais do que o planejado para o projeto
TAC | 1995-03-19 00:29 | A estimativa de entrega do projeto é em 19/03/1995
DAC | -1.0198 | O projeto atrasará 1,01980198019737 dias
BAC | 51000 | O custo planejado para o projeto é de 51000
PAC | 1995-03-18 | A data prevista para término do projeto é 18/03/1995
O projeto está pouco atrasado e gastando pouco acima do planejado e as chances de recuperação do planejamento são de aproximadamente 97%, mostrando que quase houve uma recuperação do planejamento e falta 1.27% para ser entregue

## Ex2.12 TV
Data | PV | EV
1994-11-19 | 2000
1994-11-26 | 3500
1994-12-03 | 4500
1994-12-10 | 6000
1994-12-17 | 12500
1994-12-24 | 14000
1994-12-31 | 14500
1995-01-07 | 22500
1995-01-14 | 27000
1995-01-21 | 32000
1995-01-28 | 37000
1995-02-04 | 38500
1995-02-11 | 41000
1995-02-18 | 47000
1995-02-25 | 49500
1995-03-04 | 50000
1995-03-11 |  | 50500
1995-03-18 | 51000
1995-03-19 |  | 50500
TV= | 8 | dias de atraso

## Ex3
Projeto | SPI | CPI | PV | EV | AC
1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100
2 | 1 | 1.2 | 300 | 300 | 250
3 | 1 | 0.8 | 400 | 400 | 500
4 | 1.3333 | 1 | 150 | 200 | 200
5 | 1.1667 | 1.129 | 300 | 350 | 310
6 | 1.5 | 0.75 | 100 | 150 | 200
7 | 0.8 | 1 | 500 | 400 | 400
8 | 0.8 | 1.1429 | 500 | 400 | 350
9 | 0.8 | 0.81633 | 500 | 400 | 490